Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

Двинская средняя общеобразовательная школа №28

(МБОУ Двинская СОШ №28)

Дорожная карта по организации дистанционного обучения школьников

в МБОУ Двинская СОШ №28

| Основные мероприятия | Ответственные | Сроки | Механизм реализации, планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Приказ о переходе на дистанционное обучение. | Директор школы Барсукова Т.Н. | Март 2020 г. |  |
| Разработка и утверждение Положения об электронном обучении и использовании дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ | Директор школы Барсукова Т.Н. Члены методического совета | Март 2020 г. | В Положении необходимо определить порядок оказания помощи ученикам, текущего и итогового контроля по каждой учебной дисциплине. |
| Мониторинг обеспеченности обучающихся электронными средствами обучения | Зам директора по УР Третьякова В.В., классные руководители | Март 2020 г. | Опрос обучающихся, их родителей (законных представителей) об обеспеченности их электронными средствами обучения |
| Мониторинг обеспеченности школьников качественным подключением к сети Интернет | Зам директора по УР Третьякова В.В., классные руководители | Март 2020 г. | По итогам мониторинга следовать рекомендациям: Если интернет у детей слабый, можно отключать видео трансляции. Если интернет доступен только в определенное время, выдавать задания ученикам в сервисе, к которому они могут подключиться в любой удобный момент. Если интернета нет вообще — организовать обучение, используя бумажные носители: распечатать материалы, сообщить, какие главы в учебнике нужно прочитать. |
| Мониторинг обеспеченности педагогических и руководящих работников школы электронными средствами обучения | Директор школы Барсукова Т.Н., зам директора по УР Третьякова В.В. | Март 2020 г. | Анализ имеющегося оборудования у каждого педагогического работника школы для эффективной реализации электронного обучения и использования дистанционных образовательных технологий |
| Техническое обслуживание и настройка оборудования | Инженер | Март 2020 г. | Проверка, техническое обслуживание и настройка оборудования для педагогических работников |
| Организация курсовой переподготовки педагогических и руководящих работников по вопросам перехода школы на обучение с использованием дистанционного образования с применением электронных средств обучения | Зам директора по УР Третьякова В.В. Руководители ТГУ | Март-апрель 2020 г. | Организация просмотра педагогами обучающих вебинаров, прохождение краткосрочных КПК. |
| Выбор ресурсов для организации дистанционного образования в школе | Педагогический коллектив | Март 2020 г. | Анализ представленных ресурсов для организации дистанционного образования. Их «+» и «-«. |
| Информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам перехода школы на обучение с использованием дистанционного образования с применением электронных средств обучения | Директор школы Барсукова Т.Н., зам директора по УР Третьякова В.В., классные руководители, ответственный за сайт Закирьянов А.А. | Постоянно (по мере необходимости) | Информирование учеников, родителей (законных представителей) о том, как будет реализована образовательная деятельность с использованием дистанционных технологий. Познакомить их с расписанием и графиком контроля. Разъяснить о том, как будут оказываться консультации. |
| Составление расписания занятий | Зам директора по УР Третьякова В.В. | Март 2020 г. | Сформированное расписание занятий на все учебные дни согласно учебному плану. Время уроков нужно сократить до 30 минут. |
| Корректировка рабочих программ учебных предметов, курсов | Зам директора по УР Третьякова В.В., Руководители ТГУ | Март 2020 г. | Корректировка рабочих программ учебных предметов, курсов с учётом изменившейся ситуации. |
| Мониторинг обучающихся, осуществляющих обучение | Зам директора по УР Третьякова В.В., классные руководители | постоянно | Ежедневный мониторинг тех, кто обучается дистанционно, а кто не приступил к занятиям с выяснениями причины (не учится по состоянию здоровья или по другим причинам). |
| Организация дистанционного обучения | Зам директора по УР Третьякова В.В., учителя-предметники | постоянно | Педагогические работники должны планировать свое время, учитывая особенности работы в системах электронного обучения, создавать простые задания, проверять успехи каждого ученика и выражать свое отношение к его работе, оказывать консультации в офлайн (по возможности в онлайн) формате. |
| Обеспечение психологического комфорта обучающимся, их родителям (законным представителям), педагогическим работникам во время дистанционного обучения | Педагог-психолог Третьякова В.В., ответственный за сайт Закирьянов А.А. | постоянно | Размещение на сайте школы в разделе «Дистанционное образование» рекомендаций: по безопасной работе с компьютером и (или) планшетом; организация обучения в домашней обстановке; инструкцию для родителей по обучению на дому; памятку «Следите за здоровьем» и т.д. |
| Обновление информации на страницах школьного сайта | Ответственный за сайт Закирьянов А.А. | постоянно | Обновление информации по организации дистанционного обучения в школе (по мере поступления) |

Директор школы: Барсукова Т.Н.